## Sheet1
مدرس:پیام نجات خواه سایت: www.nejatkhah.com کانال تلگرام: projects_control@ | [6 empty] | Date
Task Name | Actual start | Actual finish | Unit (واحد) | Estimate (حجم برآوری) | Done (حجم انجام شده) | %َActual | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 2016-01-03 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-06 | 2016-01-07 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | 2016-01-10 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 2016-01-15 | 2016-01-16 | 2016-01-17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
task1 | 2016-01-01 | 2016-01-07 | M3 | 1000 | 1000 | 100% | 100 |  | 200 |  | 500 |  | 200
task2 | 2016-01-02 | 2016-01-08 | M2 | 800 | 800 | 100% |  | 400 | [5 empty] | 400
task3 | 2016-01-08 | 2016-01-10 | Kg | 1212 | 1212 | 100% | [7 empty] | 1000 |  | 212
task4 |  |  | Km | 2177 | 0 | 0%
task5 |  |  | M | 2301 | 0 | 0%
task6 |  |  | M3 | 4447 | 0 | 0%
task7 |  |  | M2 | 4719 | 0 | 0%
task8 |  |  | Kg | 4615 | 0 | 0%
task9 |  |  | Km | 1408 | 0 | 0%
task10 |  |  | M | 1876 | 0 | 0%
task11 |  |  | M3 | 3122 | 0 | 0%
task12 |  |  | M2 | 1720 | 0 | 0%
task13 |  |  | Kg | 1772 | 0 | 0%
task14 |  |  | Km | 3226 | 0 | 0%
task15 |  |  | M | 1299 | 0 | 0%
task16 |  |  | M3 | 2870 | 0 | 0%
task17 |  |  | M2 | 4209 | 0 | 0%
task18 |  |  | Kg | 2190 | 0 | 0%
task19 |  |  | Km
M